Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства

образования Кировской области

от                     №

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательную деятельность общеобразовательных организаций Кировской области в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация списков педагоги-ческих работников общеобра-зовательных организаций Киров-ской области (далее – ОО), не про-шедших курсы повышения квали-фикации по введению обновлен-ных федеральных государственных образовательных стандартов на-чального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО) | январь | Кировское областное государственное обра-зовательное автоном-ное учреждение до-полнительного про-фессионального обра-зования «Институт развития образования Кировской области» (далее – ИРО), отделы образовательных ок-ругов министерства образования Киров-ской области (далее – МОКО) |
| 2 | Обеспечение повышения ква-лификации педагогических работ-ников ОО по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и федерального государ-ственного образовательного стан-дарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) | январь – октябрь | ОО |
| 3 | Анализ обеспеченности ОО учебниками и учебно-методи-ческими комплектами в соответ-ствии с утвержденным федераль-ным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-ственную аккредитацию образова-тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность | февраль | ИРО |
| 4 | Актуализация планов работы областных методических объеди-нений с учетом введения обнов-ленного ФГОС СОО | февраль – март | ИРО |
| 5 | Проведение серии консультатив-ных совещаний по организации-онному и методическому сопрово-ждению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в том числе в рамках «Директорского часа» | февраль – май | ИРО, органы местного самоуправления, осу-ществляющие управ-ление в сфере образо-вания (далее – ОМСУ), ОО |
| 6 | Проведение рабочих совещаний с руководителями ОМСУ и област-ных государственных ОО по во-просам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | февраль – май | МОКО, ИРО |
| 7 | Организация обучения специа-листов ОМСУ | февраль, июнь | ИРО |
| 8 | Организация научно-методической поддержки руководителей и педагогических работников ОО по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | февраль – сентябрь | ИРО |
| 9 | Обеспечение повышения квали-фикации руководителей ОО по во-просам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | февраль – декабрь | ИРО, ОО |
| 10 | Актуализация планов работы окружных методических объеди-нений учителей-предметников в части введения обновленного ФГОС СОО | март | ИРО, отделы образо-вательных округов МОКО |
| 11 | Проведение информационно-разъ-яснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам введе-ния в образовательную деятель-ность обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | апрель – май | ОО |
| 12 | Проведение мониторинга готовнос-ти ОО к реализации обновленного ФГОС СОО | май | ИРО |
| 13 | Переход ОО на реализацию образо-вательных программ в соответ-ствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в 1 – 10 классах | с 1 сентября | МОКО, ОМСУ, ОО |
| 14 | Проведение мониторинга реализа-ции ОО обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | декабрь | ИРО |
| 15 | Заседание координационного совета по введению федеральных государственных образовательных стандартов в Кировской области | 1 раз в полугодие | МОКО |
| 16 | Заседание окружных коорди-национных советов по введению федеральных государственных образовательных стандартов в Кировской области | 1 раз в полугодие | отделы образователь-ных округов МОКО |
| 17 | Направление в ОО информации Минпросвещения России по вопро-сам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | по мере поступления в МОКО | отдел общего и допол-нительного образова-ния МОКО |
| 18 | Проведение заседаний областных методических объединений учи-телей-предметников по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | 1 раз в полугодие по плану работы Единой региональ-ной методичес-кой службы | ИРО |
| 19 | Проведение заседаний окружных методических объединений по во-просам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | по плану работы окружных методичес-ких объединений | ИРО, отделы образо-вательных округов МОКО |
| 20 | Участие ОО в мероприятиях про-фильных ресурсных центров (далее – ПРЦ) и опорных школ (далее – ОШ) | в соответствии с планами работы ПРЦ и ОШ | ПРЦ, ОШ, ОО |
| 21 | Обеспечение функционирования информационной страницы по вве-дению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на сайтах МОКО, ИРО, ОО | в течение года | отдел общего и допол-нительного образова-ния МОКО, ИРО, ОО |
| 22 | Мероприятия по распространению лучших педагогических практик реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОО | в течение года | ИРО |
| 23 | Публикация статей в журнале «Образование в Кировской облас-ти» по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | в течение года | ИРО |

__________